# 通用API服务平台 - 开发周期计划

## 文档信息

| **文档编号** | PLAN-PLATFORM-2026-001 |
| --- | --- |
| **版本** | V1.0 |
| **日期** | 2026-04-16 |

## 1. 项目总览

### 1.1 项目基本信息

| **项目名称** | 通用API服务平台 |
| --- | --- |
| **项目代号** | API-Hub |
| **总工期** | 16周 |
| **团队规模** | 8-10人 |
| **开发模式** | 敏捷迭代 |

### 1.2 里程碑计划

| M1 | 第4周 | 核心网关+认证服务上线 |
| --- | --- | --- |
| M2 | 第8周 | 内部+外部仓库接入完成 |
| M3 | 第12周 | 管理控制台上线 |
| M4 | 第16周 | 计费系统+运营功能完成 |

## 2. Phase 1: 核心框架（第1-4周）

### 2.1 目标

搭建平台核心基础设施，实现API网关、认证服务、基础API管理功能。

### 2.2 任务分解

| T1.1 环境搭建 | DevOps | 1周 | W1 | W1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.2 APISIX网关部署 | DevOps | 1周 | W1 | W2 | T1.1 |
| T1.3 认证服务开发 | 后端 | 2周 | W1 | W2 | T1.1 |
| T1.4 API Key管理 | 后端 | 1周 | W2 | W3 | T1.3 |
| T1.5 基础路由配置 | 后端 | 1周 | W3 | W4 | T1.2 |
| T1.6 监控部署 | DevOps | 1周 | W3 | W4 | T1.2 |
| T1.7 单元测试 | 全员 | 1周 | W4 | W4 | T1.3-T1.6 |

### 2.3 交付物

- APISIX网关部署配置

- 认证服务（API Key + HMAC）

- 基础API路由

- Prometheus + Grafana监控

### 2.4 完成标准

- [ ] 网关支持10,000 QPS

- [ ] 认证响应时间 < 50ms

- [ ] 监控覆盖率 > 90%

## 3. Phase 2: 仓库接入（第5-8周）

### 3.1 目标

实现内部仓库和外部仓库的接入功能，包括适配器架构。

### 3.2 内部仓库接入

| T2.1 仓库注册API | 后端 | 1周 | W5 | W5 | Phase1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.2 内部仓库配置 | 后端 | 1周 | W5 | W6 | T2.1 |
| T2.3 仓库路由实现 | 后端 | 1周 | W6 | W6 | T2.2 |
| T2.4 健康检查机制 | 后端 | 0.5周 | W6 | W6 | T2.3 |
| T2.5 内部仓库测试 | 测试 | 0.5周 | W7 | W7 | T2.4 |

### 3.3 外部仓库接入

| T2.6 适配器框架开发 | 后端 | 2周 | W5 | W6 | Phase1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.7 HTTP适配器 | 后端 | 1周 | W6 | W7 | T2.6 |
| T2.8 gRPC适配器 | 后端 | 1周 | W7 | W7 | T2.6 |
| T2.9 仓库接入审核 | 后端 | 1周 | W7 | W8 | T2.7-T2.8 |
| T2.10 外部仓库测试 | 测试 | 1周 | W8 | W8 | T2.9 |

### 3.4 交付物

- 仓库注册/管理API

- HTTP/gRPC适配器

- 仓库健康检查机制

- 仓库接入审核流程

### 3.5 完成标准

- [ ] 内部仓库接入 < 1小时

- [ ] 外部仓库适配器热加载

- [ ] 支持REST/gRPC协议

## 4. Phase 3: 管理控制台（第9-12周）

### 4.1 目标

开发开发者控制台和仓库所有者控制台，提供完整的Web管理界面。

### 4.2 开发者控制台

| T3.1 前端框架搭建 | 前端 | 1周 | W9 | W9 | Phase2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.2 登录/注册页面 | 前端 | 1周 | W9 | W10 | T3.1 |
| T3.3 Key管理页面 | 前端 | 1周 | W10 | W10 | T3.2 |
| T3.4 仓库市场页面 | 前端 | 1周 | W10 | W11 | T3.2 |
| T3.5 费用中心页面 | 前端 | 1周 | W11 | W11 | T3.4 |
| T3.6 日志查询页面 | 前端 | 1周 | W11 | W12 | T3.4 |
| T3.7 开发者UI测试 | 测试 | 1周 | W12 | W12 | T3.6 |

### 4.3 仓库所有者控制台

| T3.8 入驻申请页面 | 前端 | 1周 | W9 | W10 | T3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.9 仓库配置页面 | 前端 | 2周 | W10 | W11 | T3.8 |
| T3.10 收益管理页面 | 前端 | 1周 | W11 | W12 | T3.9 |
| T3.11 统计分析页面 | 前端 | 1周 | W12 | W12 | T3.9 |
| T3.12 所有者UI测试 | 测试 | 1周 | W12 | W12 | T3.11 |

### 4.4 交付物

- 开发者控制台（React）

- 仓库所有者控制台（React）

- 用户认证流程（OAuth）

- 响应式UI组件库

### 4.5 完成标准

- [ ] 支持所有核心页面

- [ ] 响应时间 < 2秒

- [ ] 浏览器兼容性测试通过

## 5. Phase 4: 计费运营（第13-16周）

### 5.1 目标

实现完整的计费系统、监控告警和运营功能。

### 5.2 计费系统

| T4.1 计费引擎开发 | 后端 | 2周 | W13 | W14 | Phase3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.2 配额管理服务 | 后端 | 1周 | W13 | W14 | T4.1 |
| T4.3 账单生成服务 | 后端 | 1周 | W14 | W14 | T4.2 |
| T4.4 支付接口集成 | 后端 | 1周 | W15 | W15 | T4.3 |
| T4.5 计费系统测试 | 测试 | 1周 | W15 | W16 | T4.4 |

### 5.3 监控与告警

| T4.6 告警规则配置 | DevOps | 1周 | W13 | W13 | Phase3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.7 日志分析系统 | DevOps | 1周 | W14 | W14 | T4.6 |
| T4.8 SLA监控面板 | DevOps | 1周 | W15 | W15 | T4.7 |
| T4.9 巡检自动化 | DevOps | 1周 | W16 | W16 | T4.8 |

### 5.4 运营功能

| T4.10 通知系统 | 后端 | 1周 | W14 | W14 | Phase3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.11 数据导出功能 | 后端 | 0.5周 | W15 | W15 | Phase3 |
| T4.12 SDK发布 | 后端 | 0.5周 | W16 | W16 | Phase2 |

### 5.5 交付物

- 计费引擎（按次/Token/流量/套餐）

- 配额管理系统

- 账单和支付系统

- 监控告警平台

- Python/JavaScript SDK

### 5.6 完成标准

- [ ] 计费误差 < 0.01%

- [ ] 告警响应时间 < 1分钟

- [ ] SDK覆盖率 > 90%

## 6. 资源计划

### 6.1 团队组成

| 项目经理 | 1 | 项目管理、进度跟踪 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 1 | 架构设计、技术决策 |
| 后端开发 | 4 | API、网关、适配器、计费 |
| 前端开发 | 2 | 控制台开发 |
| DevOps | 1 | 部署、监控、运维 |
| 测试 | 1 | 测试、验收 |

### 6.2 工时估算

| Phase 1 | 40 | 0 | 40 | 10 | 90人日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | 60 | 0 | 10 | 20 | 90人日 |
| Phase 3 | 20 | 80 | 10 | 20 | 130人日 |
| Phase 4 | 50 | 10 | 40 | 30 | 130人日 |
| **合计** | **170** | **90** | **100** | **80** | **440人日** |

## 7. 里程碑验收

### 7.1 M1 验收（第4周）

| APISIX网关 | 支持10,000 QPS | 压力测试 |
| --- | --- | --- |
| 认证服务 | 响应时间 < 50ms | 性能测试 |
| API Key | CRUD操作正常 | 功能测试 |
| 监控 | 指标采集正常 | 仪表盘验证 |

### 7.2 M2 验收（第8周）

| 内部仓库 | 接入时间 < 1小时 | 实际演示 |
| --- | --- | --- |
| 外部仓库 | 适配器热加载 | 动态测试 |
| 协议支持 | REST/gRPC | 端到端测试 |

### 7.3 M3 验收（第12周）

| 开发者控制台 | 核心页面完整 | 功能测试 |
| --- | --- | --- |
| 所有者控制台 | 核心页面完整 | 功能测试 |
| OAuth登录 | 支持三方登录 | 集成测试 |

### 7.4 M4 验收（第16周）

| 计费系统 | 误差 < 0.01% | 对账测试 |
| --- | --- | --- |
| 告警系统 | 响应 < 1分钟 | 模拟告警 |
| SDK | Python/JS可用 | 集成测试 |

## 8. 风险管理

| 适配器复杂度超预期 | 高 | 中 | 预留2周buffer |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方仓库接口变更 | 中 | 高 | 版本锁定+监控 |
| 计费精度问题 | 高 | 低 | 多重校验机制 |
| 性能瓶颈 | 中 | 中 | 早期压力测试 |

## 9. 沟通计划

| 站会 | 每日 | 全员 | 进度、阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周会 | 每周 | 项目组 | 里程碑review |
| 月会 | 每月 | 干系人 | 项目汇报 |

## 10. 附录

### 10.1 技术栈清单

| 网关 | APISIX | 3.x |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Go | 1.21+ |
| 数据库 | PostgreSQL | 15+ |
| 缓存 | Redis | 7+ |
| 消息队列 | Kafka | 3.x |
| 前端 | React | 18+ |
| 监控 | Prometheus | 2.x |
| 日志 | ELK | 8.x |

### 10.2 文档清单

| 需求规格说明书 | Phase 0 |
| --- | --- |
| 技术方案设计 | Phase 0 |
| 数据库设计 | Phase 1 |
| 接口设计 | Phase 1 |
| 部署文档 | Phase 1 |
| 用户手册 | Phase 3 |
| 测试报告 | 每个Phase |