# API服务改造项目实施方案

## 文档控制

| 文档编号 | IMP-PLAN-API-2026-001 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026-04-16 |
| 状态 | 已批准 |

## 第一章 实施方案概述

### 1.1 方案目标

本方案旨在制定详细的技术实施路线，确保API服务改造项目按时、按质、按量交付。方案涵盖技术选型、架构设计、实施步骤、资源配置、风险管理等关键内容。

### 1.2 技术选型依据

**选型原则**：

1. 成熟稳定：优先选择经过大规模验证的技术组件

2. 社区活跃：有活跃的社区支持和丰富的学习资源

3. 易于运维：降低运维复杂度，减少维护成本

4. 成本可控：优先选择开源或低成本方案

**技术栈对比分析**：

| 后端框架 | Flask/FastAPI/Django | **FastAPI** | 高性能、自动文档、类型安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | MySQL/PostgreSQL | PostgreSQL | 功能强大、数据完整性强 |
| 缓存 | Redis/Memcached | Redis | 支持丰富的数据结构 |
| 对象存储 | MinIO/AWS S3 | MinIO | S3兼容、部署灵活 |
| 反向代理 | Nginx/Apache | Nginx | 高性能、稳定、配置灵活 |
| 容器化 | Docker/Kubernetes | Docker | 成熟、易用、普及率高 |

### 1.3 后端框架详细选型分析

#### 1.3.1 后端技术栈全面对比

**主流后端框架对比总览**：

| FastAPI | 现代高性能API框架 | 70k+ | ⭐⭐ 简单 | API服务、微服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Express.js | Node.js最流行框架 | 60k+ | ⭐⭐ 简单 | Web应用、BFF |
| Gin (Go) | Go高性能Web框架 | 75k+ | ⭐⭐⭐ 中等 | 高并发API |
| Spring Boot | Java企业级框架 | 70k+ | ⭐⭐⭐⭐ 困难 | 企业系统 |
| Django | Python全栈框架 | 80k+ | ⭐⭐⭐ 中等 | Web应用、后台 |
| Flask | Python轻量框架 | 65k+ | ⭐⭐ 简单 | 微服务、原型 |

#### 1.3.2 详细优劣势对照表

##### FastAPI (Python) - ⭐推荐

| 异步高性能，性能接近Go | 相对较新，生态还在成长 |
| --- | --- |
| 自动生成API文档(Swagger/ReDoc) | 部署需要ASGI服务器 |
| Pydantic自动数据验证 | 中间件生态不如Express丰富 |
| 类型提示完整，IDE支持好 | 团队需熟悉Python异步编程 |
| 开发效率极高，代码量少 | 文档相对较少（成长中） |
| 原生AI/ML集成能力 | 不适合大型全栈应用 |
| Python丰富的第三方库支持 | GIL限制多线程性能 |
| Starlette生态继承 | 相对Django缺ORM/Admin |
| 社区活跃，增长最快 | 一些边缘库兼容性待验证 |

##### Express.js (Node.js) - ⭐适合前后端统一项目

| 前端团队学习成本低 | 回调地狱，代码可维护性差 |
| --- | --- |
| npm生态极其丰富 | 动态类型，运行时错误多 |
| JSON处理自然，REST友好 | 单线程不适合CPU密集型 |
| 前后端统一语言/工具链 | 错误处理复杂 |
| 活跃社区，大量教程 | 库版本更新频繁 |
| 实时应用(WebSocket)支持好 | 不适合大型企业级系统 |
| 部署简单，Vercel/Netlify支持 | 相对Python性能略低 |
| 微服务架构成熟 | 类型安全不足 |

##### Gin (Go) - ⭐适合极致性能需求

| 性能最强，内存占用低 | 学习曲线陡峭 |
| --- | --- |
| 原生并发支持(goroutine) | 错误处理冗长 |
| 编译成单二进制，部署简单 | 泛型支持有限 |
| 静态类型，编译时检查 | 第三方库不如Python丰富 |
| 优秀的标准库 | 代码量相对较多 |
| 军队级项目验证 | 模板支持弱 |
| 出色的性能/并发处理 | ORM生态不成熟 |
| 内存安全，无GC问题 |  |

##### Spring Boot (Java) - ⭐适合大型企业系统

| 企业级成熟度最高 | 配置复杂，学习曲线陡 |
| --- | --- |
| 极其丰富的生态系统 | 启动慢，内存占用大 |
| 强大的类型安全 | 代码量大，冗长 |
| 出色的企业支持 | 需要大量基础设施 |
| 微服务生态(Spring Cloud) | 对于小项目过于"重" |
| 事务管理成熟 | 更新频繁，版本碎片 |
| 安全框架完善 | 开发效率相对低 |
| 性能优秀 | 编译时间长 |

#### 1.3.3 多维度评分对比

| **性能** | 9/10 | 7/10 | 10/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开发效率** | 10/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 9/10 |
| **类型安全** | 9/10 | 5/10 | 9/10 | 10/10 | 8/10 | 7/10 |
| **学习曲线** | 9/10 | 9/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 |
| **API开发** | 10/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| **自动文档** | 10/10 | 6/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 |
| **生态丰富** | 8/10 | 10/10 | 6/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 |
| **AI集成** | 10/10 | 4/10 | 4/10 | 5/10 | 8/10 | 9/10 |
| **团队协作** | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| **长期维护** | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| **综合得分** | **92** | **71** | **73** | **74** | **78** | **77** |

#### 1.3.4 场景化选型建议

| 课程改造/学术项目 | **FastAPI** | 开发快、文档好、易上手 |
| --- | --- | --- |
| AI应用集成 | **FastAPI** | Python原生支持AI/ML |
| 高并发低延迟 | Gin/Go | 性能最优 |
| 前后端统一团队 | Express.js | 技术栈统一 |
| 大型企业系统 | Spring Boot | 成熟稳定 |
| 快速原型/MVP | FastAPI/Flask | 开发最快 |
| 数据处理API | FastAPI | Pandas/NumPy集成 |
| 实时应用 | Express/Node.js | WebSocket原生支持 |

#### 性能基准测试对比

Requests/Second 性能对比：

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Go (Gin)         ████████████████████████████████████ 50,000+  │

│  FastAPI (async)  ██████████████████████████████████    45,000+  │

│  Node.js (Express)███████████████████████               35,000+  │

│  Spring Boot     ██████████████████████                 30,000+  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 1.3.5 推荐技术栈架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        推荐技术栈                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                        核心层                              │  │

│  │  Python 3.11+  +  FastAPI  +  Pydantic v2  +  SQLAlchemy  │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                              │                                 │

│                              ▼                                 │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                        数据层                              │  │

│  │  PostgreSQL 15  +  Redis 7  +  Alembic (迁移)  +  MinIO   │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                              │                                 │

│                              ▼                                 │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                        工具层                              │  │

│  │  Docker  +  Docker Compose  +  Nginx  +  GitHub Actions   │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 1.3.6 本项目选型结论

**最终推荐：Python + FastAPI**

**选型理由**：

1. 课程改造项目追求开发效率和易维护性

2. 自动API文档对前后端协作极有价值

3. Python AI生态为未来功能扩展预留空间

4. 类型安全保证代码质量

5. 团队学习曲线平缓，快速上手

**不选其他方案原因**：

- Node.js：动态类型风险高，不适合严肃API服务

- Java Spring Boot：过于笨重，开发效率低

- Go：性能优异但学习成本高，适合进阶

#### 1.3.7 性能基准参考

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Requests/Second 基准测试（参考值）                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Gin (Go)           ████████████████████████████████████ 50,000+  │

│  FastAPI (async)    ██████████████████████████████████    45,000+  │

│  Node.js (Express)  ████████████████████████               35,000+  │

│  Spring Boot       ██████████████████████                 30,000+  │

│  Django            ████████████████████                     25,000+  │

│  Flask             ████████████████████                     20,000+  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

测试环境：8核CPU，16GB内存，100并发连接

## 第二章 技术架构设计

### 2.1 系统架构图

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           用户层                                        │

│  ┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐                   │

│  │ 开发者Portal│    │ API调用方  │    │ 管理员后台 │                   │

│  └─────┬──────┘    └─────┬──────┘    └──────┬────┘                   │

└────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┘

│                 │                   │

└─────────────────┴────────┬──────────┘

│ HTTPS

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           网关层 (Nginx)                               │

│  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐   │   │

│  │  │SSL终止 │ │限流     │ │反向代理 │ │静态资源 │ │日志记录 │   │   │

│  │  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘   │   │

│  └────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           服务层 (Docker Swarm)                         │

│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐    │

│  │   API Service    │  │   Admin Service │  │   Doc Service   │    │

│  │  ┌────────────┐  │  │  ┌────────────┐  │  │  ┌────────────┐  │    │

│  │  │ Auth模块   │  │  │  │租户管理    │  │  │  │ Swagger UI │  │    │

│  │  │ Key管理    │  │  │  │用户管理    │  │  │  │ ReDoc      │  │    │

│  │  │ 业务API   │  │  │  │统计面板    │  │  │  │ API Explorer│ │    │

│  │  └────────────┘  │  │  └────────────┘  │  │  └────────────┘  │    │

│  └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘    │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────┼────────────────┐

│                │                │

▼                ▼                ▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           数据层                                        │

│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐    │

│  │   PostgreSQL     │  │      Redis       │  │      MinIO       │    │

│  │                   │  │                   │  │                   │    │

│  │  ┌─────────────┐ │  │  ┌─────────────┐ │  │  ┌─────────────┐ │    │

│  │  │ 主库        │ │  │  │ 会话存储    │ │  │  │ 文件存储    │ │    │

│  │  ├─────────────┤ │  │  ├─────────────┤ │  │  ├─────────────┤ │    │

│  │  │ 从库(只读)  │ │  │  │ API缓存     │ │  │  │ 备份存储    │ │    │

│  │  └─────────────┘ │  │  ├─────────────┤ │  │  └─────────────┘ │    │

│  │                   │  │  │限流计数     │ │  │                   │    │

│  └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘    │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 目录结构设计

api-service/

├── docker/                          # Docker相关配置

│   ├── Dockerfile.api               # API服务Dockerfile

│   ├── Dockerfile.admin             # 管理后台Dockerfile

│   ├── Dockerfile.nginx             # Nginx Dockerfile

│   └── docker-compose.yml           # 主编排文件

├── config/                          # 配置文件

│   ├── api/

│   │   ├── config.yaml              # API配置文件

│   │   ├── settings.py              # 设置模块

│   │   └── gunicorn.conf.py        # Gunicorn配置

│   ├── nginx/

│   │   ├── nginx.conf               # 主配置文件

│   │   ├── conf.d/

│   │   │   ├── api.conf            # API代理配置

│   │   │   ├── admin.conf          # 管理后台配置

│   │   │   └── swagger.conf        # 文档服务配置

│   └── redis/

│       └── redis.conf               # Redis配置

├── src/                             # 源代码目录

│   ├── api/                         # API服务

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── main.py                  # 入口文件

│   │   ├── routes/                  # 路由

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── auth.py              # 认证路由

│   │   │   ├── keys.py              # Key管理路由

│   │   │   └── business.py          # 业务路由

│   │   ├── services/               # 业务逻辑

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── auth_service.py

│   │   │   └── key_service.py

│   │   ├── models/                  # 数据模型

│   │   ├── schemas/                 # Pydantic模型

│   │   └── utils/                   # 工具函数

│   ├── admin/                       # 管理后台

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── main.py

│   │   ├── routers/

│   │   ├── services/

│   │   └── templates/               # 前端模板

│   └── common/                      # 公共模块

│       ├── __init__.py

│       ├── database.py              # 数据库连接

│       ├── redis.py                 # Redis连接

│       ├── exceptions.py             # 异常定义

│       └── logging.py               # 日志配置

├── scripts/                         # 脚本

│   ├── init_db.py                   # 初始化数据库

│   ├── backup.py                    # 备份脚本

│   └── restore.py                   # 恢复脚本

├── tests/                           # 测试

│   ├── unit/                        # 单元测试

│   ├── integration/                  # 集成测试

│   └── e2e/                         # E2E测试

├── docs/                            # 文档

│   ├── deployment/                  # 部署文档

│   ├── api/                         # API文档

│   └── operations/                  # 运维文档

├── .env.example                     # 环境变量示例

├── requirements.txt                 # Python依赖

├── README.md                        # 项目说明

└── CHANGELOG.md                     # 变更记录

### 2.3 核心模块设计

#### 2.3.1 认证模块

**流程设计**：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         JWT认证流程                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                      │

│  用户登录                                                            │

│  1. 接收email + password                                            │

│  2. 验证密码（bcrypt）                                              │

│  3. 生成JWT Token                                                   │

│     - access_token (1小时有效期)                                    │

│     - refresh_token (7天有效期)                                      │

│  4. 返回Token给客户端                                                │

│                                                                      │

│  API请求认证                                                         │

│  1. 从Header提取Authorization                                       │

│  2. 验证Token签名                                                   │

│  3. 检查Token有效期                                                 │

│  4. 验证用户状态                                                    │

│  5. 通过则放行，失败返回401                                          │

│                                                                      │

│  Token刷新                                                          │

│  1. 接收refresh_token                                               │

│  2. 验证refresh_token                                               │

│  3. 生成新的access_token                                            │

│  4. 可选：延长refresh_token有效期                                    │

│                                                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**关键代码结构**：

python

# auth_service.py

class AuthService:

def login(self, email: str, password: str) -> TokenPair:

"""用户登录，返回Token对"""

def verify_token(self, token: str) -> TokenPayload:

"""验证Token，返回payload"""

def refresh_token(self, refresh_token: str) -> TokenPair:

"""刷新Token"""

def revoke_token(self, token: str) -> bool:

"""撤销Token"""

#### 2.3.2 API Key模块

**Key生成算法**：

前缀(4) + 分隔符(1) + 主体(27) + 校验(4) = 32位

格式：APIK_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**验证流程**：

1. 接收API Key (Header: X-API-Key)

2. 验证Key格式

3. 查询数据库验证Key有效性

4. 验证Key状态（未过期、未禁用）

5. 验证租户状态

6. 检查调用配额

7. 记录调用日志

8. 返回业务响应

#### 2.3.3 限流模块

**限流策略**：

yaml

限流配置:

default:

qps: 100          # 每秒请求数

daily: 10000      # 每日请求数

burst: 20         # 突发容量

租户等级:

basic:

qps: 50

daily: 5000

standard:

qps: 100

daily: 10000

premium:

qps: 200

daily: 50000

**限流实现**：

- 使用Redis + 滑动窗口算法

- 支持租户级别和Key级别限流

- 限流后返回429状态码和Retry-After头

## 第三章 实施步骤详述

### 3.1 第一阶段：现状盘清（Week 1-2）

**步骤1.1：代码审计**

| 代码结构分析 | - | 4h | 代码结构文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖分析 | - | 4h | 依赖清单 |
| 许可证检查 | - | 2h | 许可证报告 |
| 技术债务评估 | - | 8h | 技术债务清单 |

**步骤1.2：Docker容器化**

| Dockerfile编写 | - | 8h | Dockerfile |
| --- | --- | --- | --- |
| 多阶段构建优化 | - | 4h | 优化后Dockerfile |
| .dockerignore配置 | - | 1h | .dockerignore |
| 基础镜像选择 | - | 1h | 镜像版本文档 |

**步骤1.3：本地环境验证**

| Docker构建测试 | - | 4h | 可用镜像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行状态验证 | - | 4h | 运行报告 |
| 依赖兼容性检查 | - | 4h | 兼容性报告 |

**交付物**：Dockerfile、docker-compose.yml、本地可运行镜像

### 3.2 第二阶段：产品化骨架（Week 2-4）

**步骤2.1：认证模块开发**

| JWT认证框架 | - | 8h | 认证模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户注册登录 | - | 8h | 注册登录API |
| Token管理 | - | 8h | Token服务 |
| 密码加密存储 | - | 4h | 加密模块 |

**步骤2.2：API Key模块开发**

| Key生成服务 | - | 8h | Key生成器 |
| --- | --- | --- | --- |
| Key数据库模型 | - | 4h | 数据模型 |
| Key验证中间件 | - | 8h | 验证中间件 |
| Key管理API | - | 8h | CRUD API |

**步骤2.3：核心API重构**

| RESTful规范化 | - | 8h | 重构后API |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求参数校验 | - | 8h | 校验逻辑 |
| 统一响应格式 | - | 4h | 响应封装 |
| 业务逻辑迁移 | - | 16h | 业务模块 |

**步骤2.4：基础设施**

| Swagger集成 | - | 4h | API文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志系统 | - | 8h | 日志模块 |
| 错误处理 | - | 8h | 错误处理 |

**交付物**：完整的认证鉴权体系、API骨架、Swagger文档

### 3.3 第三阶段：可部署架构（Week 4-6）

**步骤3.1：数据库集成**

| PostgreSQL连接 | - | 4h | DB连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| ORM配置 | - | 4h | ORM配置 |
| 数据模型定义 | - | 8h | 完整数据模型 |
| 数据库迁移 | - | 4h | 迁移脚本 |

**步骤3.2：缓存集成**

| Redis连接 | - | 2h | Redis连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会话存储 | - | 4h | Session模块 |
| 热点缓存 | - | 8h | 缓存策略 |
| 限流计数 | - | 4h | 限流模块 |

**步骤3.3：对象存储集成**

| MinIO客户端 | - | 4h | MinIO客户端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件上传 | - | 8h | 上传API |
| 文件访问 | - | 4h | 访问URL生成 |

**步骤3.4：Nginx网关**

| 反向代理配置 | - | 4h | 代理配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSL证书配置 | - | 4h | HTTPS配置 |
| 限流规则 | - | 4h | 限流配置 |
| 日志格式 | - | 2h | 日志配置 |

**步骤3.5：Docker Compose编排**

| 服务定义 | - | 4h | 服务配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络配置 | - | 2h | 网络配置 |
| 卷配置 | - | 2h | 数据持久化 |
| 环境变量 | - | 4h | 环境配置 |
| 一键部署脚本 | - | 4h | 部署脚本 |

**交付物**：完整Docker Compose编排、一键部署能力

### 3.4 第四阶段：管理后台（Week 6-8）

**步骤4.1：后台框架**

| 前端框架搭建 | - | 8h | 前端项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面模板 | - | 8h | 基础页面 |
| 权限框架 | - | 8h | 权限模块 |

**步骤4.2：功能开发**

| 租户管理 | - | 16h | 租户CRUD |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | - | 16h | 用户CRUD |
| Key管理 | - | 12h | Key管理 |
| 统计面板 | - | 16h | 数据可视化 |

**步骤4.3：集成测试**

| API联调 | - | 8h | 联调报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前后端联调 | - | 8h | 联调报告 |
| 功能测试 | - | 8h | 测试报告 |

**交付物**：完整的管理后台

### 3.5 第五阶段：交付保障（Week 8-12）

**步骤5.1：文档编写**

| 部署文档 | - | 16h | 部署手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| API使用文档 | - | 16h | API文档 |
| 运维手册 | - | 12h | 运维手册 |

**步骤5.2：运维工具**

| 备份脚本 | - | 8h | 备份工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恢复脚本 | - | 8h | 恢复工具 |
| 升级脚本 | - | 8h | 升级工具 |
| 回滚脚本 | - | 8h | 回滚工具 |

**步骤5.3：验收测试**

| 功能测试 | - | 16h | 测试报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能测试 | - | 8h | 性能报告 |
| 安全测试 | - | 8h | 安全报告 |
| 部署测试 | - | 8h | 部署验证 |

**交付物**：完整文档、运维工具、验收报告

## 第四章 资源配置

### 4.1 人力资源

| 项目经理 | 1 | 项目管理、进度跟踪 | 全程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发 | 2 | API服务、管理后台开发 | 阶段2-4 |
| DevOps工程师 | 1 | 容器化、部署架构 | 阶段1,3,5 |
| 测试工程师 | 1 | 测试设计、执行 | 阶段2-5 |
| 技术负责人 | 1 | 技术方案、代码评审 | 全程 |

### 4.2 服务器资源

| 开发环境 | 2核4G × 2台 | 开发、调试 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境 | 2核4G × 3台 | 功能测试、集成测试 |
| 预生产环境 | 4核8G × 3台 | 验收测试 |
| 生产环境 | 4核8G × 4台 | 正式运行 |

### 4.3 软件资源

| Docker | 24.0+ | 容器化 |
| --- | --- | --- |
| Docker Compose | 2.20+ | 容器编排 |
| PostgreSQL | 14+ | 数据库 |
| Redis | 7+ | 缓存 |
| MinIO | 最新稳定版 | 对象存储 |
| Nginx | 1.25+ | 反向代理 |

## 第五章 质量保障

### 5.1 代码质量

**编码规范**：

- 遵循PEP 8（Python）

- 使用类型注解

- 统一代码格式化（Black）

- 使用ESLint（前端）

**代码审查**：

- 所有代码必须通过Review才能合并

- Review重点：设计、边界、安全

- 至少一人批准才能合并

**持续集成**：

- 每次提交触发CI

- CI检查：Lint、测试、构建

### 5.2 测试质量

**测试金字塔**：

E2E测试 (5%)

┌───────────────┐

│   集成测试 (25%)  │

│   ┌───────────────┐   │

│   │   单元测试 (70%) │   │

│   │   ┌───────────────┐│   │

│   │   │               ││   │

│   │   └───────────────┘│   │

│   └───────────────┘   │

│   └───────────────┘   │

└───────────────┘

**测试要求**：

- 单元测试覆盖率 >= 70%

- 集成测试覆盖核心流程

- E2E测试覆盖关键场景

### 5.3 部署质量

**部署检查清单**：

1. 代码已合并到主分支

2. 所有测试通过

3. Docker镜像构建成功

4. 环境变量配置正确

5. 数据库迁移已完成

6. 配置文件正确

7. 回滚方案已准备

## 第六章 风险管理

### 6.1 风险矩阵

| 许可证问题 | 中 | 高 | 高 | 启动前审计，必要时重写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术债务超预期 | 高 | 中 | 高 | 第一阶段充分评估，设定边界 |
| 集成困难 | 中 | 中 | 中 | 预留集成测试时间 |
| 人员变动 | 低 | 高 | 中 | 文档完善，知识共享 |
| 需求蔓延 | 中 | 中 | 中 | 严格变更控制 |

### 6.2 应急响应

**故障响应流程**：

发现故障 ──► 评估影响 ──► 通知相关方 ──► 定位问题 ──► 修复/回滚 ──► 验证 ──► 复盘

**回滚策略**：

1. 保留最近3个可用版本镜像

2. 回滚时间目标 < 10分钟

3. 回滚后通知相关方

## 第七章 交付清单

### 7.1 交付物清单

| 1 | 源代码 | Git仓库 | 1份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Docker镜像 | Docker Registry | 3个 |
| 3 | 部署配置 | docker-compose.yml | 1份 |
| 4 | 部署文档 | PDF/Markdown | 1份 |
| 5 | API文档 | Swagger/HTML | 1份 |
| 6 | 运维手册 | PDF/Markdown | 1份 |
| 7 | 测试报告 | PDF | 1份 |
| 8 | 验收报告 | PDF | 1份 |

### 7.2 验收里程碑

| M1 | Week 2 | Docker化完成 |
| --- | --- | --- |
| M2 | Week 4 | API骨架完成 |
| M3 | Week 6 | 可部署版完成 |
| M4 | Week 8 | 管理后台完成 |
| M5 | Week 10 | 文档完成 |
| M6 | Week 12 | 验收通过 |

**文档结束**