# API服务改造项目开发周期计划

## 文档控制

| 文档编号 | SCHEDULE-API-2026-001 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026-04-16 |
| 项目周期 | 12周 |

## 第一章 项目总体计划

### 1.1 项目日历

2026年
       4月                    5月                    6月                    7月
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ W1│ W2│ W3│ W4│ W5│ W6│ W7│ W8│ W9│W10│W11│W12│W13│W14│W15│W16│W17│W18│W19│W20│
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
  ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼
  ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤ ├─┤
 阶段1  阶段2    阶段3    阶段4    阶段5    验收
       M1      M2      M3      M4      M5      M6

**项目起止日期**：2026-04-16 至 2026-07-08（12周）

### 1.2 阶段总览

| 阶段一 | 现状盘清 | 2周 | Week 1 | Week 2 | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段二 | 产品化骨架 | 3周 | Week 2 | Week 4 | M2 |
| 阶段三 | 可部署架构 | 2周 | Week 4 | Week 6 | M3 |
| 阶段四 | 管理后台 | 2周 | Week 6 | Week 8 | M4 |
| 阶段五 | 交付保障 | 4周 | Week 8 | Week 12 | M5/M6 |

## 第二章 详细甘特图

### 2.1 第一阶段：现状盘清（Week 1-2）

Week 1 (4/16-4/22)          Week 2 (4/23-4/29)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│ □ 代码审计 (4h)        │  │ ■ Docker构建测试 (4h)  │
│ □ 依赖分析 (4h)        │  │ ■ 运行验证 (4h)        │
│ ■ 许可证检查 (2h)      │  │ □ 兼容性检查 (4h)      │
│ □ 技术债务评估 (8h)    │→ │ ■ 交付报告 (4h)        │
│                         │  │                        │
│ 累计进度: ██░░░░░░░░ 20% │  累计进度: ██████░░░░ 60% │
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                    ↓ M1里程碑
Week 3 (4/30-5/6)
┌────────────────────────┐
│ ■ Dockerfile编写 (8h)  │
│ □ 多阶段构建 (4h)     │
│ □ 本地开发文档 (8h)   │
│                         │
│ 累计进度: ████████░░ 80% │
└────────────────────────┘
                                    ↓
Week 4 (5/7-5/13)
┌────────────────────────┐
│ ■ 交付报告 (4h)       │
│                        │
│ 累计进度: ██████████ 100%│
└────────────────────────┘
            ↓
      M1 阶段一完成

### 2.2 第二阶段：产品化骨架（Week 2-4）

Week 2 (4/23-4/29)          Week 3 (4/30-5/6)          Week 4 (5/7-5/13)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│                        │  │ □ JWT认证框架 (8h)     │  │ ■ Swagger集成 (4h)     │
│  与阶段一并行          │→ │ □ 注册登录API (8h)     │→ │ □ 日志系统 (8h)       │
│  开始认证模块准备      │  │ □ Token管理 (8h)       │  │ □ 错误处理 (8h)       │
│                        │  │ □ 加密模块 (4h)        │  │ □ 单元测试 (12h)      │
│                        │  │                        │  │ ■ 阶段交付 (4h)       │
│  累计进度: ██░░░░░░░░ 10% │  累计进度: █████░░░░░ 50% │  累计进度: ██████████ 100%│
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                                                              ↓
Week 5 (5/14-5/20)      Week 6 (5/21-5/27)      Week 7 (5/28-6/3)      Week 8 (6/4-6/10)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│ □ Key生成服务 (8h)     │  │ ■ Key验证中间件 (8h)   │  │ □ Swagger集成 (4h)     │
│ □ Key数据模型 (4h)     │→ │ □ Key管理API (8h)      │→ │ □ 日志系统 (8h)       │
│ □ RESTful规范化 (8h)   │  │ □ 请求参数校验 (8h)    │  │ □ 错误处理 (8h)       │
│ □ 业务逻辑迁移 (8h)    │  │ □ 响应格式 (4h)        │  │ □ 单元测试 (12h)      │
│                        │  │ □ 业务逻辑迁移 (8h)    │  │ ■ 阶段交付 (4h)       │
│  累计进度: ██░░░░░░░░ 15% │  累计进度: ██████░░░░ 55% │  累计进度: ██████████ 100%│
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                                                              ↓
      M2 阶段二完成

### 2.3 第三阶段：可部署架构（Week 4-6）

Week 4 (5/7-5/13)          Week 5 (5/14-5/20)          Week 6 (5/21-5/27)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│                        │  │ □ PostgreSQL连接 (4h)  │  │ ■ Nginx反向代理 (4h)   │
│  与阶段二部分并行       │  │ □ ORM配置 (4h)        │→ │ □ SSL配置 (4h)        │
│  开始数据库准备        │→ │ □ 数据模型 (8h)        │  │ □ 限流规则 (4h)        │
│                        │  │ □ 迁移脚本 (4h)        │  │ □ 高可用配置 (4h)      │
│  累计进度: █░░░░░░░░░  5% │  累计进度: ████░░░░░░ 35% │  累计进度: ████████░░ 75% │
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                                                              ↓
Week 7 (5/28-6/3)          Week 8 (6/4-6/10)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│ □ Redis连接 (2h)      │  │ ■ 服务定义 (4h)       │
│ □ 会话存储 (4h)        │→ │ □ 网络/卷配置 (4h)     │
│ □ 热点缓存 (8h)        │  │ □ 环境变量 (4h)       │
│ □ 限流计数 (4h)        │  │ □ 部署脚本 (4h)        │
│ □ MinIO客户端 (4h)    │  │ ■ 集成测试 (8h)       │
│ □ 文件上传下载 (12h)   │  │ □ 阶段交付 (4h)       │
│  累计进度: ██████░░░░ 55% │  累计进度: ██████████ 100%│
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                    ↓
      M3 阶段三完成

### 2.4 第四阶段：管理后台（Week 6-8）

Week 6 (5/21-5/27)          Week 7 (5/28-6/3)          Week 8 (6/4-6/10)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│                        │  │ □ 前端框架 (8h)        │  │ □ 租户管理 (12h)      │
│  与阶段三部分并行       │  │ □ 页面模板 (8h)        │→ │ □ 用户管理 (12h)      │
│  开始后台框架准备       │→ │ □ 权限框架 (8h)        │  │ □ Key管理 (8h)        │
│                        │  │                        │  │ □ 统计面板 (8h)       │
│  累计进度: █░░░░░░░░░  5% │  累计进度: ████░░░░░░ 35% │  累计进度: ████████░░ 75% │
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                                                              ↓
Week 9 (6/11-6/17)
┌────────────────────────┐
│ □ API联调 (8h)        │
│ □ 前后端联调 (8h)      │
│ □ 功能测试 (8h)        │
│ ■ 阶段交付 (4h)        │
│                         │
│ 累计进度: ██████████ 100%│
└────────────────────────┘
            ↓
      M4 阶段四完成

### 2.5 第五阶段：交付保障（Week 8-12）

Week 8 (6/4-6/10)          Week 9 (6/11-6/17)          Week 10 (6/18-6/24)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│                        │  │ □ 部署文档 (16h)       │  │ ■ 备份脚本 (8h)       │
│  与阶段四部分并行       │  │ □ API使用文档 (16h)   │→ │ □ 恢复脚本 (8h)       │
│  开始文档准备          │→ │ □ 运维手册 (12h)       │  │ □ 升级脚本 (8h)       │
│                        │  │                        │  │ □ 回滚脚本 (8h)       │
│  累计进度: █░░░░░░░░░  5% │  累计进度: ██████░░░░ 55% │  累计进度: █████████░ 90% │
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                                                              ↓
Week 11 (6/25-7/1)         Week 12 (7/2-7/8)
┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────┐
│ □ 功能测试 (16h)       │  │ ■ 功能测试收尾 (4h)    │
│ □ 性能测试 (8h)        │→ │ □ 性能测试收尾 (4h)     │
│ □ 安全测试 (8h)        │  │ □ 安全测试收尾 (4h)     │
│ □ 部署测试 (8h)        │  │ □ 部署测试 (8h)        │
│                        │  │ □ 验收报告 (8h)        │
│  累计进度: █████████░ 90% │  累计进度: ██████████ 100%│
└────────────────────────┘  └────────────────────────┘
                                    ↓
                        M5/M6 项目完成

## 第三章 工作量估算

### 3.1 工时汇总

| 阶段一 | 现状盘清 | 80 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段二 | 产品化骨架 | 200 | - | - |
| 阶段三 | 可部署架构 | 160 | - | - |
| 阶段四 | 管理后台 | 160 | - | - |
| 阶段五 | 交付保障 | 200 | - | - |
| **总计** |  | **800** | - | - |

### 3.2 人力分配

| 项目经理 | 8h | 24h | 16h | 16h | 32h | 96h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端开发A | 40h | 80h | 80h | 80h | 40h | 320h |
| 后端开发B | 32h | 80h | 64h | 80h | 40h | 296h |
| DevOps | 40h | 16h | 80h | 8h | 48h | 192h |
| 测试 | 0h | 24h | 32h | 32h | 80h | 168h |
| 技术负责人 | 8h | 24h | 16h | 16h | 24h | 88h |
| **周均** |  |  |  |  |  | **约40h/周** |

## 第四章 里程碑清单

### 4.1 里程碑定义

| M1 | 现状盘清完成 | Week 2结束 | - | 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 产品化骨架完成 | Week 4结束 | - | 计划 |
| M3 | 可部署架构完成 | Week 6结束 | - | 计划 |
| M4 | 管理后台完成 | Week 8结束 | - | 计划 |
| M5 | 文档交付完成 | Week 10结束 | - | 计划 |
| M6 | 项目验收通过 | Week 12结束 | - | 计划 |

### 4.2 里程碑验收条件

**M1 - 现状盘清完成**：

[ ] 代码审计报告完成

[ ] 技术债务清单完成

[ ] 许可证确认无风险

[ ] Dockerfile可构建

[ ] 本地环境可运行

**M2 - 产品化骨架完成**：

[ ] JWT认证正常工作

[ ] API Key生成和验证正常

[ ] 核心API可调用

[ ] Swagger文档可访问

[ ] 日志系统正常工作

[ ] 单元测试覆盖率>=70%

**M3 - 可部署架构完成**：

[ ] PostgreSQL集成正常

[ ] Redis缓存生效

[ ] MinIO文件存储正常

[ ] Nginx网关配置完成

[ ] SSL证书配置完成

[ ] docker-compose一键部署成功

**M4 - 管理后台完成**：

[ ] 租户管理功能完整

[ ] 用户管理功能完整

[ ] API Key管理功能完整

[ ] 统计面板数据准确

[ ] 后台与API服务联调通过

**M5 - 文档交付完成**：

[ ] 部署文档完整

[ ] API使用文档完整

[ ] 运维手册完整

[ ] 备份恢复脚本可用

[ ] 升级回滚方案可行

**M6 - 项目验收通过**：

[ ] 所有测试用例通过

[ ] 新环境部署成功

[ ] 客户可正常调用API

[ ] 文档验收通过

[ ] 验收签字完成

## 第五章 进度跟踪机制

### 5.1 跟踪频率

| 每日站会 | 每天 | 开发团队 | 站会纪要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周例会 | 每周 | 项目组 | 周报 |
| 里程碑评审 | 每阶段末 | 项目组+领导 | 评审报告 |

### 5.2 进度偏差处理

| 轻微偏差 | < 5% | 团队自行调整 |
| --- | --- | --- |
| 中度偏差 | 5-15% | 项目经理协调资源 |
| 严重偏差 | > 15% | 启动变更流程，重新评估 |

### 5.3 进度报告模板

## 周进度报告 - Week X

**报告日期**：YYYY-MM-DD
**报告人**：

### 1. 本周完成
- [ ] 任务1
- [ ] 任务2

### 2. 下周计划
- [ ] 任务1
- [ ] 任务2

### 3. 风险与问题
| 问题 | 影响 | 状态 | 解决方案 |
|------|------|------|----------|
| - | - | - | - |

### 4. 里程碑状态
- M1: ████████████ 100%
- M2: ████████░░░░ 80%
- ...

### 5. 资源使用
- 计划工时：XXh
- 实际工时：XXh
- 偏差：XX%

## 第六章 关键路径分析

### 6.1 项目关键路径

关键路径（Critical Path）：
代码审计 → Dockerfile → JWT认证 → Key模块 → 数据库集成 → 
Nginx配置 → Docker Compose → 管理后台 → 集成测试 → 验收测试

### 6.2 浮动时间

| 许可证检查 | 0天 | 0天 | 必须在开始前完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| JWT认证 | 0天 | 0天 | 后续任务依赖 |
| 日志系统 | 3天 | 2天 | 有一定缓冲 |
| 文档编写 | 5天 | 3天 | 可与开发并行 |

## 第七章 资源日历

### 7.1 团队可用时间

| 项目经理 | 30% | 144h |
| --- | --- | --- |
| 后端开发A | 100% | 480h |
| 后端开发B | 100% | 480h |
| DevOps | 40% | 192h |
| 测试 | 40% | 192h |
| 技术负责人 | 20% | 96h |

### 7.2 假期与节假日

| 2026-05-01 | 劳动节 | 可能影响1天 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-04-05 | 假期调休 | 需确认 |

## 第八章 版本历史

| V1.0 | 2026-04-16 | 初始版本 | - |
| --- | --- | --- | --- |

**文档结束**