# API服务改造项目工作说明书（SOW）

## 文档控制

| 文档编号 | SOW-API-2026-001 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026-04-16 |
| 项目名称 | API服务改造项目 |

## 第一章 项目概述

### 1.1 项目背景

本项目旨在将现有的课程项目代码仓库改造成可对外交付的商业化API服务产品。项目需建立完整的用户认证、API Key管理、业务接口、管理后台、监控运维等能力，以支撑未来的多租户商业化运营。

### 1.2 项目范围

**工作内容包括**：

1. **现状评估与容器化**

代码仓库审计与依赖分析

许可证合规性检查

技术债务评估

应用Docker容器化

Docker Compose编排

2. **认证鉴权体系**

用户注册、登录、登出

JWT Token认证

Token刷新与撤销

API Key生成与管理

基于Key的访问控制

3. **核心业务API**

RESTful API规范化

请求参数校验

统一响应格式

错误处理标准化

Swagger API文档

4. **基础设施集成**

PostgreSQL数据库集成

Redis缓存集成

MinIO对象存储集成

Nginx反向代理网关

SSL/TLS配置

5. **管理后台开发**

租户管理

用户管理

API Key管理

使用统计与报表

6. **部署与运维**

Docker Compose一键部署

部署文档编写

运维手册编写

备份恢复方案

升级回滚方案

**工作不包括**：

原有业务逻辑的大规模重构

移动端应用开发

多语言国际化支持

计费结算系统

第三方支付集成

### 1.3 项目交付物

| 1 | 源代码仓库 | Git | 1份 | 可编译、可运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Docker镜像 | Docker Registry | 3个 | 可成功拉取运行 |
| 3 | docker-compose配置 | YAML | 1份 | 一键部署成功 |
| 4 | 部署文档 | PDF/Markdown | 1份 | 新手可完成部署 |
| 5 | API技术文档 | Swagger/HTML | 1份 | 覆盖100%接口 |
| 6 | 运维手册 | PDF/Markdown | 1份 | 包含故障处理 |
| 7 | 测试报告 | PDF | 1份 | P0用例100%通过 |
| 8 | 验收报告 | PDF | 1份 | 甲方签字确认 |

## 第二章 项目目标与验收标准

### 2.1 项目目标

**总体目标**：在12周内完成从代码仓库到可交付API服务产品的改造，建立完整的运营支撑体系。

**具体可量化目标**：

| OBJ-001 | Docker化完成 | 镜像构建成功率100% | 构建日志 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-002 | 认证鉴权可用 | JWT+API Key双认证 | 功能测试 |
| OBJ-003 | 一键部署可行 | 部署时间<=30分钟 | 计时验证 |
| OBJ-004 | 管理后台完整 | 核心功能可用 | 功能测试 |
| OBJ-005 | 文档交付完整 | 文档齐全可用 | 文档评审 |
| OBJ-006 | 测试通过 | 覆盖率>=70%, P0通过100% | 测试报告 |

### 2.2 功能验收标准

| 1 | 用户注册 | 可注册账户，收到验证邮件 | 功能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用户登录 | 使用正确凭证登录成功 | 功能测试 |
| 3 | JWT认证 | Token生成、验证、刷新正常 | 单元测试 |
| 4 | API Key申请 | 可创建带Key和Secret的Key对 | 功能测试 |
| 5 | API Key验证 | 使用正确Key可调用API | 功能测试 |
| 6 | API限流 | 超过QPS返回429 | 压力测试 |
| 7 | Swagger文档 | 在线测试接口可用 | 功能测试 |
| 8 | 数据存储 | CRUD操作正常 | 集成测试 |
| 9 | 缓存功能 | 缓存读写正常，命中率>80% | 性能测试 |
| 10 | 文件存储 | 上传下载正常 | 功能测试 |
| 11 | 租户管理 | CRUD功能正常 | 功能测试 |
| 12 | 统计报表 | 数据准确，可导出 | 功能测试 |
| 13 | 一键部署 | docker-compose up成功 | 部署测试 |

### 2.3 性能验收标准

| 1 | API响应时间 | P95<200ms | 性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 并发能力 | 200并发无错误 | 压力测试 |
| 3 | 缓存命中率 | >=80% | 性能测试 |
| 4 | 部署时间 | <=30分钟 | 计时测试 |
| 5 | 故障恢复时间 | <=30分钟 | 故障演练 |

### 2.4 安全验收标准

| 1 | 密码加密 | bcrypt加密存储 | 代码审查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | API认证 | 无Key请求被拒绝 | 安全测试 |
| 3 | 数据隔离 | 租户间数据完全隔离 | 安全测试 |
| 4 | 防暴力破解 | 5次失败锁定30分钟 | 安全测试 |

## 第三章 项目周期与里程碑

### 3.1 项目周期

**项目总工期**：12周

**计划开始日期**：2026-04-16

**计划结束日期**：2026-07-08

### 3.2 阶段划分

| 阶段一 | 现状盘清 | 2周 | Dockerfile、可运行镜像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段二 | 产品化骨架 | 3周 | 认证体系、API骨架 |
| 阶段三 | 可部署架构 | 2周 | 一键部署能力 |
| 阶段四 | 管理后台 | 2周 | 完整管理后台 |
| 阶段五 | 交付保障 | 3周 | 文档、测试、验收 |

### 3.3 里程碑计划

| M1 - 现状盘清完成 | Week 2 | 容器化完成，代码审计报告 |
| --- | --- | --- |
| M2 - 骨架完成 | Week 4 | 认证可用，API可测试 |
| M3 - 可部署版完成 | Week 6 | 一键部署成功 |
| M4 - 管理后台完成 | Week 8 | 后台功能完整 |
| M5 - 文档交付完成 | Week 10 | 全部文档可用 |
| M6 - 验收通过 | Week 12 | 测试通过，甲方签字 |

## 第四章 双方责任

### 4.1 甲方责任

1. **项目管理**

指定项目负责人

组织里程碑评审

审批项目变更

2. **资源配合**

提供开发服务器资源

提供测试环境

提供域名和SSL证书（如需）

3. **需求确认**

确认需求规格

验收项目交付物

提供业务反馈

4. **环境准备**

准备生产环境服务器

配置域名解析

提供必要的第三方服务账号

### 4.2 乙方责任

1. **项目管理**

制定详细项目计划

跟踪项目进度

定期汇报项目状态

及时预警风险和问题

2. **技术实施**

完成技术方案设计

完成代码开发

完成测试工作

完成文档编写

3. **质量保证**

遵循代码规范

确保测试覆盖率

进行代码评审

修复缺陷

4. **交付支持**

协助部署上线

提供技术支持

进行知识转移

## 第五章 项目团队

### 5.1 乙方团队配置

| 项目经理 | 1 | 项目管理、进度跟踪、客户沟通 | 全程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 1 | 技术方案、架构设计、代码评审 | 全程 |
| 后端开发 | 2 | API开发、管理后台、集成 | 阶段2-5 |
| DevOps工程师 | 1 | 容器化、部署架构、运维工具 | 阶段1,3,5 |
| 测试工程师 | 1 | 测试设计、测试执行、缺陷跟踪 | 阶段2-5 |

### 5.2 甲方团队配置

| 项目负责人 | 1 | 需求确认、验收决策 | 里程碑点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务对接人 | 1 | 需求沟通、业务反馈 | 每周 |
| 运维对接人 | 1 | 环境配合、部署支持 | 阶段5 |

## 第六章 项目沟通

### 6.1 沟通机制

| 项目启动会 | 项目开始 | 全体 | 线下/线上 | 会议纪要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 | 开发团队 | 线上 | 站会纪要 |
| 周例会 | 每周 | 项目组 | 线下/线上 | 周报 |
| 里程碑评审 | 每个里程碑 | 项目组+甲方 | 线下 | 评审报告 |
| 变更评审会 | 需要时 | 相关方 | 线下/线上 | 变更记录 |

### 6.2 汇报机制

**周报**：每周五提交周报，包含进度、风险、问题、下周计划。

**里程碑报告**：每个里程碑前提交里程碑报告，包含完成情况、验收准备、风险状态。

### 6.3 沟通渠道

| 邮件 | 正式沟通、文件传递 | 24小时内 |
| --- | --- | --- |
| 即时通讯 | 日常沟通 | 2小时内 |
| 视频会议 | 远程会议 | 预约 |
| 项目管理系统 | 任务跟踪、缺陷管理 | 工作时间 |

## 第七章 变更管理

### 7.1 变更流程

变更请求 ──► 变更评估 ──► 变更审批 ──► 变更实施 ──► 变更确认
    │           │            │            │            │
    └───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
                    变更评审委员会

### 7.2 变更分级

| 重大变更 | 影响里程碑、预算、范围 | 项目发起人 | 项目级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般变更 | 影响局部任务 | 项目经理 | 任务级 |
| 紧急变更 | 紧急问题修复 | 技术负责人 | 技术级 |

### 7.3 变更申请格式

# 变更申请单

**变更编号**：CHN-XXX
**申请日期**：
**申请人**：

## 变更内容
### 当前状态
[描述当前状态]

### 变更内容
[描述变更内容]

### 变更原因
[描述变更原因]

## 影响分析
### 进度影响
[影响说明]

### 成本影响
[影响说明]

### 质量影响
[影响说明]

## 审批意见
- 项目经理：
- 技术负责人：
- 甲方代表：

## 第八章 风险管理

### 8.1 已知风险

| 许可证合规问题 | 中 | 高 | 启动前审计，必要时重写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术债务超预期 | 高 | 中 | 第一阶段充分评估 |
| 集成困难 | 中 | 中 | 预留集成测试时间 |
| 人员变动 | 低 | 高 | 文档完善，知识共享 |
| 需求蔓延 | 中 | 中 | 严格变更控制 |

### 8.2 风险监控

风险清单每周更新

高风险事项及时升级

建立风险预警机制

## 第九章 知识产权

### 9.1 代码归属

项目开发过程中产生的代码及相关成果物，知识产权归属甲方所有。

### 9.2 第三方组件

开源组件遵循其原有许可证

乙方负责确认许可证合规性

需商业授权的组件需甲方采购

### 9.3 原仓库代码

需确认原仓库许可证类型

如无商业授权，仅可参考架构设计

核心代码需重写以规避风险

## 第十章 保密条款

### 10.1 保密义务

双方对项目过程中获知的对方商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

### 10.2 保密期限

保密义务自项目开始之日起生效，至项目结束后两年内仍然有效。

### 10.3 违约责任

任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

## 第十一章 验收流程

### 11.1 验收准备

完成所有开发任务

完成测试并通过

准备验收文档

提交验收申请

### 11.2 验收执行

甲乙双方共同参与

按验收标准逐项检查

记录验收结果

修复发现的缺陷

### 11.3 验收确认

所有P0缺陷已修复

验收文档齐全

签署验收确认书

项目正式结束

## 第十二章 附件

### 附件清单

| 附件A | 技术架构图 | 系统架构设计 |
| --- | --- | --- |
| 附件B | 接口清单 | API接口列表 |
| 附件C | 测试用例清单 | 测试用例汇总 |
| 附件D | 质量标准 | 代码质量标准 |

## 签署页

| 单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 签署人 |  |  |
| 签署日期 |  |  |
| 盖章 |  |  |

**文档结束**